## Issue-01
Tipo | Bug | TK | #01 | Tipo | Prioridad | Stopper | Status | Responsable
Prioridad | Baja |  |  | Bug | Alta | SI | Analisis | Isabel A
Stopper | No |  |  | Requerimiento | Media | NO | Derivado | Jiuly R
Status | Analisis |  |  |  | Baja | N/A | Testing | Cliente
Responsables | Isabel A | [5 empty] | Solucionado
Cerrado
Titulo | Alta Lista de Razas
Descripcion | El cliente requiere incorporar la opcion "Otra" en la lista de razas al momento de crear la mascota
Modulo | Mascota/ Crear Mascota
query | INSERT INTO raza_mascota (id, id_tipo, descripcion, foto) VALUES (211, 1, 'Otra', NULL);
nota | TODOS LOS CAMBIOS DE LA BASE DE DATOS ESTAN EN EL ARCHIVO cambios11102016.sql

## Issue-02
Tipo | Bug | TK | #02 | Tipo | Prioridad | Stopper | Status | Responsable
Prioridad | Alta |  |  | Bug | Alta | SI | Analisis | Isabel A
Stopper | NO |  |  | Requerimiento | Media | NO | Derivado | Jiuly R
Status | Analisis |  |  |  | Baja | N/A | Testing | Cliente
Responsables | Isabel A | [5 empty] | Solucionado
Cerrado
Titulo | Alta Unidad de Medida
Descripcion | El cliente requiere incorporar las opciones: "Litro" y "Unidad"
Modulo | Alimento/ Registrar Alimento
query | INSERT INTO unidad_medida (id, descripcion, descripcion_completa, tipo) VALUES (4, 'LT', 'Litro', 'peso'); INSERT INTO unidad_medida (id, descripcion, descripcion_completa, tipo) VALUES (5, 'UNID', 'Unidad', 'peso');

## Issue-03
Tipo | Bug | TK | #03 | Tipo | Prioridad | Stopper | Status | Responsable
Prioridad | Baja |  |  | Bug | Alta | SI | Analisis | Isabel A
Stopper | NO |  |  | Requerimiento | Media | NO | Derivado | Jiuly R
Status | Analisis |  |  |  | Baja | N/A | Testing | Cliente
Responsables | Isabel A | [5 empty] | Solucionado
Cerrado
Titulo | Corregir Nombre Fruta
Descripcion | Se requiere corregir el nombre "Lechoza" por "Lechosa", en la BD de Alimentos.
Modulo | Alimentos
query | update alimento set descripcion ='LECHOSA' where id=11;

## Issue-04
Tipo | Bug | TK | #04 | Tipo | Prioridad | Stopper | Status | Responsable
Prioridad | Media |  |  | Bug | Alta | SI | Analisis | Isabel A
Stopper | NO |  |  | Requerimiento | Media | NO | Derivado | Jiuly R
Status | Analisis |  |  |  | Baja | N/A | Testing | Cliente
Responsables | Isabel A | [5 empty] | Solucionado
Cerrado
Titulo | Proceso en el "Crear Dieta", solo genere la dieta si lo desea el usuario.
Descripcion | En el proceso de creacion de la dieta,pueden existir casos donde el ciente solo quiera consultar dicha dieta, sin generar la dieta como tal.
Actualmente cuando se realiza el proceso, el sistema lista la dieta a pesar que no se efectue la compra.
El usuario, debe Listar la Dieta y luego borrarla
Expectativas | Una vez culminada el proceso de crear dieta, exista la opcione de guardar o cancelar, y no se liste la dieta si solo es una consulta.
Modulo | Dieta/Crear Dieta
listo

## Issue-05
Tipo | Bug | TK | #04 | Tipo | Prioridad | Stopper | Status | Responsable
Prioridad | Alta |  |  | Bug | Alta | SI | Analisis | Isabel A
Stopper | SI |  |  | Requerimiento | Media | NO | Derivado | Jiuly R
Status | Analisis |  |  |  | Baja | N/A | Testing | Cliente
Responsables | Isabel A | [5 empty] | Solucionado
Cerrado
Titulo | Alta Tipo de Alimento
Descripcion | Al crear alimento, exista un tipo de alimento llamado "PREMIO" | Que herede todas propiedades de los grupos de alimentos existentes
Expectativas | Pueda agregarse como nuevo grupo y se visualice en la dieta.
query | insert into tipo_alimento (descripcion) values (7,'Premio'); insert into tipo_alimento (id,descripcion) values (0,'Envase');
con este query vamos a poder crear varias dietas en una misma transaccion
query | alter table dieta_detalle add column numero integer default 1;
query | CREATE TABLE dieta_subdieta ( id serial NOT NULL, id_dieta integer, descripcion character varying, monto double precision, dias integer, total double precision, CONSTRAINT dieta_subdieta_pkey PRIMARY KEY (id ) ) WITH ( OIDS=FALSE ); ALTER TABLE dieta_subdieta OWNER TO postgres;
query | drop VIEW vistacm; CREATE OR REPLACE VIEW vistacm AS SELECT a.id, a.cedula, a.nombre, a.apellido, a.sexo, a.direccion, a.telefono, a.telefono_casa, a.correo_electronico, a.created_date, a.modified_date, a.created_by, a.modified_by, b.nombre AS nombre_mascota, b.id_mascota, ( SELECT vistaporcion.cantidad_gramos FROM vistaporcion WHERE vistaporcion.cantidad >= b.peso AND vistaporcion.cantidad <= (( SELECT b.peso + 5::double precision)) AND vistaporcion.tipo::text = d.tipo::text LIMIT 1) AS porcion,(d.tipo ¦¦ ' (' ¦¦ d.descripcion ¦¦ ') ' ) as descripcion,b.peso FROM cliente a, mascota b,edad_mascota d WHERE a.id = b.id_cliente AND b.clasificacion = d.id;
query | para agregar envases y premios
INSERT INTO alimento (descripcion, tipo_alimento, observaciones, id_unidad, cantidad) VALUES ( 'PAPILLAS', 7, NULL, 5, NULL); INSERT INTO alimento (descripcion, tipo_alimento, observaciones, id_unidad, cantidad) VALUES ('ENVASE GRANDE', 0, NULL, 5, NULL); INSERT INTO alimento (descripcion, tipo_alimento, observaciones, id_unidad, cantidad) VALUES ( 'ENVASE PEQUEÑO', 0, NULL, 5, NULL); INSERT INTO alimento (descripcion, tipo_alimento, observaciones, id_unidad, cantidad) VALUES ('HIGADO PREMIO', 7, NULL, 5, NULL); INSERT INTO alimento (descripcion, tipo_alimento, observaciones, id_unidad, cantidad) VALUES ( 'CALDOS', 7, NULL, 5, NULL); INSERT INTO alimento (descripcion, tipo_alimento, observaciones, id_unidad, cantidad) VALUES ( 'ENVASE MEDIANO', 0, NULL, 5, NULL);

## Sheet9
278.25
| DIETA NUTRIPETS | 1 | 2 | 4839.98 | 9039.98 |  | 21.465
278.25 | CALDOS | 3 |  | 1600 | 4800 |  | 20.2725
21.465 | HIGADO PREMIO | 1 |  | 700 | 700 |  | 4800
20.2725 | PAPILLAS | 2 |  | 1500 | 3000 |  | 700
3200 |  |  |  | Sub-total | 17539.98 | 8719.99 | 3000
3519.9875 |  |  |  | Iva 12 % | 2104.7976 |  | 8819.9875
422.3985 |  |  |  | Total a pagar | 19644.7776
3942.386
278.25
21.465
| 20.2725 | 639.975
2400
|  | 6000 | 9039.975 | 319.985
4800
700
3000
17539.975

## Hoja7
Descripcion | Cantidad | Dias | Total | Total por dias BS
DIETA NUTRIPETS | 1 | 2 | 769.99 | 1539.98 | envases grandes | 2
[5 empty] | envases mediano | 6
CALDOS | 3 |  | 1600 | 4800
HIGADO PREMIO | 1 |  | 700 | 700
PAPILLAS | 2 |  | 1500 | 3000
|  |  | Sub-total | 10039.98
|  |  | Iva 12 % | 1204.7976
|  |  | Total a pagar | 11244.7776
278.25
14.31
13.515
95.4
401.475
3257.375